## Gantt
《xxx控制软件》开发计划
阶段 | 任务序号 | 开始日期 | 完成日期 | 任务描述 | 预计天数
1.调研及研发准备（2周） | task1.1 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 参照“呼吸家”系统，确定软件系统基本框架及具体功能，收集所需要的资料 | 7
| task1.2 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 与硬件厂商沟通，获取必须硬件设备，搭建开发环境 | 7
| task1.3 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 搭建交叉编译环境，搭建私有软件仓库 | 6
2.UI-界面及数据管理功能开发（6周） | task2.1 | 2021-10-24 | 2021-11-14 | UI界面设计 | 20
| task2.2 | 2021-11-14 | 2021-12-05 | 数据库管理功能，测试数据存取框架 | 21
3. 传感器数据获取及各类相关测试功能（8周） | task3.1 | 2021-12-05 | 2021-12-26 | 下位机通讯功能，从肺功能呼吸手柄（USB串口），CO2（串口）及血氧仪（串口）获取实时数据 | 21
| task3.2 | 2021-12-26 | 2022-01-22 | 各类测试人机交互接口，按照各类医学规范，计算测试中的各项指标值，并展示 | 26
| task3.3 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 各类报表输出功能 | 7
4. 无线通讯硬件设置与管理（3周） | task4.1 | 2022-01-29 | 2022-02-12 | Wifi、4G网络、蓝牙设备设置与管理 | 13
| task4.2 | 2022-02-12 | 2022-02-19 | 其他硬件相关管理与设置 | 7
5.后期优化及测试（3周） | task5.1 | 2022-02-19 | 2022-03-02 | 程序打包，界面优化 | 13
| task5.2 | 2022-03-02 | 2022-03-11 | 用户反馈与bug修正 | 9